## Sheet1
| 1월 | 2월 | 3월
업체 | TI LAB | 다솔 | TI LAB
End User | 인피니언 | BC Card | MOBIS
ITEM | CIPOS 검사기 | Card System Manager | Lead 검사기
일정 | 1월 말 완료 (TI LAB 장비 셋업 완료 예정일) | 2월 말 (장비 입고) | 3~4월 중 시작
내용 | 1. Lead 검사 수정 (요청 시) 2. 작업자 교육 3. 추가 장비 건 횡전개 (미정) | 1. Camera 4대 Test (Time Check) 2. Tact time 최대 500ms ( 8000 UPH) 3. UI 협의 필요 | 1. Camera 4대 Test (Time Check) 2. Tact time 최대 500ms ( 8000 UPH) 3. UI 협의 필요
업체 | 다솔 | 다솔 | 제너셈
End User | BC Card | BC Card | -
ITEM | Card 용지 혼입 검사기 | Card 용지 혼입 검사기 | Laser Marking (Line scan)
일정 | 1월 말 완료(Demo) | 2월 말 (장비 입고) | 3~4월 중 시작
내용 | 1. Camera 3대 or 6대 Test 2. Recipe Change Time Check | 1. Recipe 구조 변경 - 개별로 Recipe가 적용 되도록 수정 | 1. 검사 항목 Check 2. 검사 Model 확인 3. OCR 검사 Algorithm 추가
업체 | 제너셈
End User | MIT
ITEM | Air Blower 고도화 작업
일정 | 1월 중
내용 | 1. 횡전개 진행 (장비당 2 Day 소요)

## Sheet2
※ 2019년 프로젝트 일정
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월
업체 | TI LAB | 다솔 | 다솔 | TI LAB
End User | 인피니언 | BC Card | BC Card | MOBIS
ITEM | 납품 완료 : CIPOS 검사기 | 신규 : Card System Management | 신규 : Card System Management | 신규 : Lead 검사기
일정 | 1월 말 완료 (TI LAB 장비 셋업 완료 예정일) | 2월 말 (장비 입고) | 3월 장비 입고 | 4월 말 (장비 입고)
내용 | 1. Lead 검사 수정 (요청 시) 2. 작업자 교육 3. 추가 장비 건 횡전개 (미정) | 1. Camera 4대 Test (Time Check) 2. Tact time 최대 500ms ( 8000 UPH) 3. UI 협의 필요 | 1. Camera 4대 Test (Time Check) 2. Tact time 최대 500ms ( 8000 UPH) 3. UI 협의 필요 | 1. 검사 항목 및 Spec Check 2. 검사 Algorithm 추가
진행사항 | 1. 인피니언 방문 후 Setup 지원 (1/9) - Needle 쪽 Teaching & 프로그램 업데이트 |  | 1. 광학계 검토 2. 프로젝트 시작 (3/11) | 1. 광학계 검토 (2/13) 2. 프로젝트 시작 (3/5) 3. Mobis 미팅(3/7) : 비젼 미팅 전체 일정 지연 예상 4. 광학계 검토 (3/12)
업체 | 다솔 | 다솔 |  | 제너셈
End User | BC Card | BC Card |  | -
ITEM | 데모 : Card 용지 혼입 검사기 | 신규 : Card 용지 혼입 검사기 |  | 신규 : Laser Marking (Line scan)
일정 | 1월 말 완료(Demo) | 2월 말 (장비 입고) |  | 3~4월 중 시작
내용 | 1. Camera 3대 or 6대 Test 2. Recipe Change Time Check | 1. Recipe 구조 변경 - 개별로 Recipe가 적용 되도록 수정 |  | 1. 검사 항목 Check 2. 검사 Model 확인 3. OCR 검사 Algorithm 추가
진행사항 | 1. Recipe change 시 시간이 많이 소요 됨. - Pattern Load 시간이 오래걸림. 2. Recipe Read / Change 구조 변경 (1/18) 3. Auto Inspection 기능 추가 (2/12)
업체 | 제너셈 | 제너셈
End User | MIT | 성우, IBT
ITEM | 횡전개 : Air Blower 고도화 작업 | 횡전개 : Air Blower 고도화 작업
일정 | 1월 중 | 2월 이후
내용 | 1. 횡전개 진행 (1 호기) | 1. 횡전개 진행 (장비당 2 Day 소요)
진행사항 | 1. 1호기 횡전개 완료 (1/29) | 1. 성우, IBT 횡전개 완료 (2/20 ~ 2/28) - 성우 2대, IBTech 1대 PC 셋업 프로그램 셋업, 교육, 양산대응 - 렌즈 교체 16mm->25mm)
Complete
Complete
Complete
Delay
Complete
Delay
Delay